## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Omogućiti korisniku stvaranje svojeg korisničkog računa | T1 | Programiranje skripte | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 7 | Ilija | Nije započeto | 7
| T2 | Dizajn sučelja | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 7 | Bruno | Nije započeto | 7
| T3 | Kreiranje baze korisnika | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 7
| T4 | Spajanje elemenata | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T1,T2,T3
| T5 | Testiranje | 2019-05-12 | 2019-05-14 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T4
Omogućiti korisniku personalizaciju svojeg korisničkog računa | T6 | Programiranje skripte | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 7 | Ilija | Nije započeto | 7
| T7 | Dizajn sučelja | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 7 | Bruno | Nije započeto | 7
| T8 | Implementacija | 2019-05-16 | 2019-05-19 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T6,T7
| T9 | Testiranje | 2019-05-19 | 2019-05-21 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T8
Omogućiti korisniku odabir između tura za korisnike koje se nalaze kod kuće ili tura za korisnike koji se nalaze u muzeju | T10 | Programiranje skripte | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 4 | Ilija | Nije započeto | 4
| T11 | Kreiranje baze tura | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 7
| T12 | Dizajn sučelja | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 4 | Bruno | Nije započeto | 4
| T13 | Implementacija | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T10,T11,T12
| T14 | Testiranje | 2019-05-23 | 2019-05-25 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T13
Omogućiti korisniku odabir između više tematskih tura | T15 | Programiranje skripte | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 4 | Ilija | Nije započeto | 4
| T16 | Unos tura u bazu | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 7 | T11
| T17 | Dizajn sučelja | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 4 | Bruno | Nije započeto | 4
| T18 | Implementacija | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T15,T16,T17
| T19 | Testiranje | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T18
Omogućiti korisniku korištenje QR čitača koji mu prikaže više informacija o željenom predmetu | T20 | Programiranje QR čitača | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 4 | Ilija | Nije započeto | 4
| T21 | Kreiranje baze predmeta | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 7
| T22 | Povezivanje baze sa QR | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 4 | Bruno | Nije započeto | 4
| T23 | Implementacija | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T20,T21,T22
| T24 | Testiranje | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T23
Omogućiti korisniku dostupnost aplikacije na svim mobilnim OS-ovima | T25 | Prilagođavanje aplikacije | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 7 | Ilija | Nije započeto | 7
| T26 | Prilagođavanje aplikacije | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 3
| T27 | Redizajn sučelja | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 7 | Bruno | Nije započeto | 7
| T28 | Redizajn sučelja | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 7 | Grga | Nije započeto | 3
| T29 | Testiranje | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 3 | Fran | Nije započeto | 3 | T25,T26,T27,T28
Omogućiti korisniku odabir između minimalno dva jezika(engleski i hrvatski) | T30 | Prevođenje aplikacije | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 5 | Emanuel | Nije započeto | 5
| T31 | Programiranje skripte | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 5 | Ilija | Nije započeto | 5
| T32 | Dizajn sučelja | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T33 | Implementacija | 2019-06-12 | 2019-06-15 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T30,T31,T32
| T34 | Testiranje | 2019-06-15 | 2019-06-17 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T33
Omogućiti korisniku kupovinu karata putem aplikacije | T35 | Programiranje skripte | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 5 | Ilija | Nije započeto | 5
| T36 | Povezivanje sa izdavačima kartica | 2019-06-12 | 2019-06-15 | 3 | Emanuel | Nije započeto | 3
| T37 | Dizajn sučelja | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T38 | Implementacija | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 4 | Grga | Nije započeto | 4 | T35,T36,T37
| T39 | Testiranje | 2019-06-21 | 2019-06-23 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T38
Prikazati sve najnovije vijesti vezano za muzej te nadolazeće, trenutačne te bivše izložbe | T40 | Programiranje okvira za obavijesti | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 3 | Ilija | Nije započeto | 3
| T41 | Kreiranje baze vijesti | 2019-06-15 | 2019-06-22 | 7 | Emanuel | Nije započeto | 7
| T42 | Dizajn sučelja | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 3 | Bruno | Nije započeto | 3
| T43 | Implementacija | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T40,T41,T42
| T44 | Testiranje | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T43
Omogućiti korisniku mogućnost slušanja audio vodiča | T45 | Snimanje audio datoteka | 2019-06-22 | 2019-06-30 | 8 | Emanuel | Nije započeto | 8
| T46 | Dizajn sučelja | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T47 | Implementacija | 2019-06-25 | 2019-06-30 | 5 | Grga | Nije započeto | 5 | T46
| T48 | Testiranje | 2019-06-30 | 2019-07-02 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T47
Omogućiti korisniku mogućnost gledanja relevantnih videa | T49 | Snimanje video datoteka | 2019-06-30 | 2019-07-10 | 10 | Emanuel | Nije započeto | 10
| T50 | Dizajn sučelja | 2019-06-25 | 2019-06-30 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T51 | Implementacija | 2019-06-30 | 2019-07-05 | 5 | Grga | Nije započeto | 5 | T50
| T52 | Testiranje | 2019-07-05 | 2019-07-07 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T51
Prikazati osnovne informacije o muzeju | T53 | Programiranje okvira za unos teksta | 2019-06-20 | 2019-06-23 | 3 | Ilija | Nije započeto | 3
| T54 | Unos teksta | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 1 | Emanuel | Nije započeto | 1 | T53
| T55 | Testiranje | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 1 | Fran | Nije započeto | 1 | T53,T54
Prikazati osnovni plan muzeja | T56 | Dizajn plana muzeja | 2019-06-30 | 2019-07-05 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T57 | Implementacija | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T56
| T58 | Testiranje | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T57
Omogućiti korisniku davanje povratnih informacija/recenzija | T59 | Programiranje skripte | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 7 | Ilija | Nije započeto | 7
| T60 | Dizajn sučelja | 2019-07-05 | 2019-07-10 | 5 | Bruno | Nije započeto | 5
| T61 | Implementacija | 2019-07-10 | 2019-07-13 | 3 | Grga | Nije započeto | 3 | T59,T60
| T62 | Testiranje | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 2 | Fran | Nije započeto | 2 | T61
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 267 |  |  | 259

## Dijagram - aktivnosti
| Start (date) | Estimate (days)
T1 | 2019-05-02 | 7
T2 | 2019-05-02 | 7
T3 | 2019-05-02 | 7
T4 | 2019-05-09 | 3
T5 | 2019-05-12 | 2
T6 | 2019-05-09 | 7
T7 | 2019-05-09 | 7
T8 | 2019-05-16 | 3
T9 | 2019-05-19 | 2
T10 | 2019-05-16 | 4
T11 | 2019-05-09 | 7
T12 | 2019-05-16 | 4
T13 | 2019-05-20 | 3
T14 | 2019-05-23 | 2
T15 | 2019-05-20 | 4
T16 | 2019-05-16 | 7
T17 | 2019-05-20 | 4
T18 | 2019-05-24 | 3
T19 | 2019-05-27 | 2
T20 | 2019-05-24 | 4
T21 | 2019-05-24 | 7
T22 | 2019-05-24 | 4
T23 | 2019-05-28 | 3
T24 | 2019-05-31 | 2
T25 | 2019-05-31 | 7
T26 | 2019-05-31 | 7
T27 | 2019-05-31 | 7
T28 | 2019-05-31 | 7
T29 | 2019-06-07 | 3
T30 | 2019-06-07 | 5
T31 | 2019-06-07 | 5
T32 | 2019-06-07 | 5
T33 | 2019-06-12 | 3
T34 | 2019-06-15 | 2
T35 | 2019-06-12 | 5
T36 | 2019-06-12 | 3
T37 | 2019-06-12 | 5
T38 | 2019-06-17 | 4
T39 | 2019-06-21 | 2
T40 | 2019-06-17 | 3
T41 | 2019-06-15 | 7
T42 | 2019-06-17 | 3
T43 | 2019-06-22 | 3
T44 | 2019-06-25 | 2
T45 | 2019-06-22 | 8
T46 | 2019-06-20 | 5
T47 | 2019-06-25 | 5
T48 | 2019-06-30 | 2
T49 | 2019-06-30 | 10
T50 | 2019-06-25 | 5
T51 | 2019-06-30 | 5
T52 | 2019-07-05 | 2
T53 | 2019-06-20 | 3
T54 | 2019-06-23 | 1
T55 | 2019-06-24 | 1
T56 | 2019-06-30 | 5
T57 | 2019-07-05 | 3
T58 | 2019-07-08 | 2
T59 | 2019-06-25 | 7
T60 | 2019-07-05 | 5
T61 | 2019-07-10 | 3
T62 | 2019-07-13 | 2